## Arkusz1
Zał.Nr 4 do Zarządzenia Nr ----- Wójta Gminy z dnia 14 sierpnia 2003 r.
Informacja z realizacji inwestycji za I półrocze 2003 r.
źródła finansowania( pozyskania środków)
Dział | Rozdział | § | zadanie inwestycyjne | Wartość szacunkowa | Plan finansowy | poniesione wydatki | % realiz. | zaangażowane wydatki (umowy) | przewidyw. termin realizacji | środki własne | dofin.zadań pozyskane z innych źródeł AWRSP | pozostałe dofinansowanie-GFOS
600 |  |  | Transport i łączność | 730.000 | 730.000 | 37.181 | 5.1 |  |  | 730.000
| 60011 | 6650 | Drogi publiczne krajowe: |  | 210.000 | 0
|  |  | Jaksice- skrzyżowanie |  | 200.000
|  |  | Tupadły-zatoka autobusowa |  | 10.000
| 60013 | 6630 | Drogi publiczne wojewódzkie: |  | 10.000 | 0
Jacewo-odwodnienie i chodnik trasa w kierunku Pierania
| 60014 | 6620 | Drogi publiczne powiatowe: |  | 120.000 | 0
|  |  | Jaksice skrzyżowanie przy Kościele |  | 60.000
|  |  | Olszewice |  | 60.000
|  |  | Porozumienie Nr 41/03 z "Powiatem"z 30.04.03 |  |  |  |  | 120.000 | 30.09.03
| 60016 | 6050 | Drogi publiczne gminne |  | 390.000 | 37.181
|  |  | Tupadły- nawierzchnia bitumiczna,chodnik odcinek od szkoły do mleczarni |  | 140.000 | 400
|  |  | Umowa ZiP-340-26/03 |  |  |  |  | 121.830 | 31.08.03
|  |  | Turzany-chodnik do szkoły |  | 50.000 | 4.105
|  |  | Góra-chodnik do szkoły |  | 100.000 | 5.181
|  |  | Orłowo-chodnik do szkoły-pętla autobusowa umowa ZiP 705-19 20.03.03 |  | 100.000 | 27.495 |  | 100.000 | 31.08.03
750 |  |  | Administracja-Urząd Gminy |  | 70.000 | 23.425 | 33.4 |  |  | 70.000
|  | 6050 | dach budynku Urzędu Gminy | 150.000 | 45.000 | 0
|  | 6060 | sieć komputerowa z oprogramowaniem | 25.000 | 25.000 | 23.425
801 |  |  | Oświata i wychowanie |  | 580.000 | 20.720 | 3.6 |  |  | 580.000
| 80101 | 6050 | SP Jaksice-budowa kotłowni olejowej,przyłącza c.o oraz adaptacja pomieszczeń na sanitariaty wraz z instalacjami |  | 400.000 | 16.245
| 80110 | 6050 | Gim.Sławęcinek budowa boiska szkolnego |  | 180.000 | 4.475 |  | 140.080 | 8.08.03
str 2
źródła finansowania( pozyskania środków)
Dział | Rozdział | § | zadanie inwestycyjne realizacja na 30.06.03 | Wartość szacunkowa | Plan finansowy | poniesione wydatki | % realiz. | zaangażowane wydatki (umowy) | przewidyw. termin realizacji | środki własne | dofin.zadań pozyskane z innych źródeł AWRSP | pozostałe dofinansowanie
921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 36.000 | 16.304 | 45.3 |  |  | 36.000
| 92109 | 6050 | Góra-Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby |  | 28.000 | 8.304
(projekt,mapki)
| 92116 | 6220 | dotacja dla Instytucji kultury -biblioteka Jaksice- komputwery |  | 8.000 | 8.000
900 |  |  | Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska |  | 1.167.980 | 21.996 | 1.8 |  |  |  | 100.000
| 90015 | 6050 | Oświetlenie ulic,placów i dróg w m.Olszewice |  | 20.000 | 0
| 90095 | 6210 | dotacja na inwestycje dla GZK: |  | 159.500 | 9.500 |  |  |  | 159.000
|  |  | przyłączenie ujęcia wody w Popowicach do ujęcia w Cieślinie | 160.000 | 150.000
|  |  | ZiP705-5 dokum.ZiP705-56 z 24.06.03 |  |  |  |  | 150.000 | 30.09.03
|  |  | komputer z oprogramowaniem |  | 9.500 | 9.500
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne |  | 988.480 | 12.496 |  |  |  | 888.480 | 100.000
|  |  | sieć przyłączy wodociągowych: |  | 455.480
|  |  | Pławinek | 70.757
|  |  | Popowice,Batkowo,Cieślin ( ZiP705-49 23.06.03 | 141.073 |  |  |  | 150.000 | 30.07.03
|  |  | Gnojno | 342.186
|  |  | sieć wodociągowa w Jacewie | 35.000 | 35.000 | 0 |  | 35.000 | 30.09.03
|  |  | Kanalizacja ściekowa w gminie: |  | 498.000
|  |  | Łojewo | 405.717
|  |  | dokum.tech.w rejonie Popowice,Kr.Zamkowa | 28.100 |  | 12.496
Zadania inwestycyjne z Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska
|  |  | GFOS iGW |  | 840.000 | 125.569 | [5 empty] | 840.000
| 90011 | 6110 | wydatki inwestycyjne |  | 810.000 | 125.569
|  |  | kanalizacja ściekowa w gminie |  | 448.000 | 0
|  |  | kanalizacja ściekowa i oczyszczlnia korzeniowa dla Gim.Zalinowo |  | 12.000 | 11.146
|  |  | budowa II kwatery składowisko odpadów komunalnytch Karczyn |  | 350.000
|  |  | wydatek za ułożenie kabla,nadzór,dokum,tech |  |  | 114.423
|  |  | umowa OS-7050-35 II etap budowy kwatery |  |  | 0 |  | 150.000 | 30.09.03
|  | 6120 | doposażenie składowiska w Karczynie -waga |  | 30.000
Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kwiatoń